附件1：

芜湖市陶行知研究会研究课题管理办法

(2019年9月17日）

第一章  总则

第一条  为加强和完善芜湖市陶行知研究会所属研究课题（研究项目）的管理，有计划、有组织地开展群众性教育科研活动，使之纳入科学化、规范化轨道，促进教育科学事业和陶行知研究事业的发展和繁荣，依据国家有关规定和教育学科的实际情况，制定本办法。

第二条  芜湖市陶行知研究会所属的课题研究，坚持正确政治方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持理论联系实际和“百花齐放、百家争鸣”以及弘扬陶行知思想的方针，积极探索，开拓创新，为教育改革和发展服务，为教育决策服务，为发展素质教育、提高教育质量服务，发展和繁荣教育科学。

第三条  芜湖市陶行知研究会是由市教育局主管，市民政局批准并登记的学会，因此本学会的课题属于市级课题。芜湖市陶行知研究会所属的课题面向芜湖教育界，择优立项，保证重点。

第四条  芜湖市陶行知研究会所属的课题实行目标管理与过程管理相结合，集中管理与分级管理相结合，注重成果的社会价值和学术价值，坚持质量第一的原则，着力打造研究精品，规范课题立项、中期管理和成果鉴定及优秀成果评选。

第二章  组织

第五条  芜湖市陶行知研究会秘书处领导芜湖市陶行知研究会课题研究的规划工作，制定相关的规划、指南和管理办法，审批课题，领导学术交流活动、重要科研成果的宣传和推广工作，促进教育科研事业和陶行知研究事业的健康发展。

第六条  芜湖市陶行知研究会建立评审专家库，其成员由秘书处聘任。评审组的主要职责是评审列入规划的各类课题和提供学术咨询。

第七条  芜湖市陶行知研究会秘书处和学术委员会组织规划实施、管理课题、组织学术交流、推广科研成果等。

第三章  课题类别和选题

第八条　芜湖市陶行知研究会每1－2年组织一次课题申报工作，每年组织进行1-2次成果鉴定（验收结题）工作。

第九条　芜湖市陶行知研究会所属的研究课题设立委托课题、一般课题两大类。对全局性工作具有重要应用价值和重要学术意义的与市教育行政部门重大决策有关的研究课题，或陶研事业发展的重大课题，经芜湖市陶行知研究会会长办公会研究同意，列为“委托课题”。

第十条　芜湖市陶行知研究会对“委托课题”进行重点指导和扶持。

第十一条  芜湖市陶行知研究会所属的研究课题原则上都属于自筹经费课题。

第十二条  芜湖市陶行知研究会所属的研究课题的选题，要以陶行知教育思想研究为主攻方向，突出教育改革发展和现代化建设的理论与实践问题，突出应用研究，注重实践研究，鼓励新兴交叉边缘学科研究和跨学科的综合研究，支持成果开发与推广研究，力求居于学科前沿，具有原创性或开拓性，避免低水平重复。

第四章  申报

第十三条  申请芜湖市陶行知研究会所属的研究课题的负责人应符合以下条件：

1、各级陶研会会员。

2、具有高级教师专业技术职称。不具备高级教师专业技术职称的，须有高级教师专业技术职称的同行专家书面推荐。

3、必须真正承担和负责组织、指导课题的实施。不能从事实质性研究工作的，不得申请。

4、申请人同时只能在陶研会申报一个课题。以往承担的芜湖市陶行知研究会所属的研究课题必须已按规定结题，未结题者不能申报。

第十四条　每次自申报公告发布之日起开始受理课题申报，期限一般为二个月。

第十五条　申请人应根据申请书的要求，认真如实填写申请书，并送所在单位审核。

申请人所在单位按本办法第十三条的规定进行审查，签署意见，并承诺提供研究条件和承担课题管理职能及信誉保证。原则上不受理个人直接报送的申请书。

第十七条　芜湖市陶行知研究会不收取课题管理费。

第五章  评审

第十八条　芜湖市陶行知研究会所属的研究课题实行同行专家评审制。每次随机抽取部分评审组成员，进行会议或者通讯评审。凡申请课题的评审组成员不参加当次评审工作。

第十九条　芜湖市陶行知研究会秘书处负责组织课题评审。

对评审通过的拟立项课题，由主审专家填写评审和建议意见，由评审组长签署评审组通过的立项意见。

秘书处对各项通过的拟立项课题进行审核、汇总和综合平衡，报会长办公会审批下达。

第二十条　 会长办公会对拟立项课题行使最终审批权。

第二十一条　一般课题由秘书处约请相关专家进行评审和推荐。然后汇总报市陶研会负责人批准后下达。

第二十二条　评审组专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1、不得以任何理由查询或透露课题论证的相关背景材料。

2、评审情况应予保密。评审结果正式公布前，不得对外泄漏。

3、不得收受礼金或礼品。

第六章  课题管理

第二十三条　芜湖市陶行知研究会对全部课题负有管理职责，委托各县区陶行知研究会（教研室）和各会员单位负责所属范围内各类课题的日常管理。课题负责人所在单位要采取切实措施加强对课题研究过程的检查和督促。各课题组按本办法有关规定做好课题自我管理。

第二十四条　课题负责人接到立项批准通知后，应尽快确定具体的课题实施方案，在三个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况按第二十三条规定报市陶研会秘书处。

实行中期检查制度。中期检查内容包括：研究计划落实情况、课题研究开展情况、阶段性成果情况以及课题研究存在的主要问题、困难和下一步工作的打算。中期检查有问题的课题限期三个月内整改。

课题研究周期原则上为2-3年，短期项目为1年，最长不超过5年。

第二十五条　课题重要活动和重要阶段成果应及时报市陶研会秘书处。市陶研会适时对课题进行中期检查。

第二十六条　建立重大事项报批、备案制度。

凡有下列情况之一者，须由课题负责人提出书面请示，经所在单位同意，报送市陶研会审批；

1、变更课题负责人；

2、改变课题名称；

3、改变成果形式；

4、对研究内容作重大调整；

5、变更课题管理单位；

6、课题完成时间延期（最多1年）；

7、因故中止或撤销课题。

对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第二十七条　严格学术规范和管理要求。

立项课题凡有下列情况之一者，将撤销课题，被撤销课题的课题负责人三年无资格申报该项目。

1、研究成果有政治性问题；

2、以课题名义进行营利活动；

3、随意变更课题名称，或研究内容与批准的课题设计严重不符；

4、抄袭、剽窃他人成果，侵犯他人知识产权，弄虚作假；

5、鉴定未能通过，经修改后重新鉴定，仍未能通过；

6、申报未获立项或研究成果未通过鉴定的课题，不加修改或稍作修改，重新申报；

7、课题组研究和管理不力。无特殊情况中止课题研究者；

8、逾期未完成开题、中期检查；逾期不提交延期申请，或延期到期仍不能完成。

第二十八条　课题组不得刻制印章，以所在单位代章即可。

第七章　经费

第二十九条　课题研究经费主要由申报立项单位自筹。本会根据经费筹集情况，对委托课题予以适当资助。

第三十条  市陶研会不收取课题申报评审费。

第八章  成果鉴定和结题验收

第三十一条　课题组应按照立项申请时的总体设计和成果形式，按期完成研究任务。课题研究工作完成后，课题组应对研究工作全过程进行认真总结，撰写研究报告，研究报告必须科学严谨、体例清晰、重点突出、语言规范，字数一般为8000-15000字。

课题研究完成后，须进行成果鉴定，通过鉴定后予以验收结题。

申请鉴定均须填写《芜湖市陶行知研究会课题成果鉴定书》（3份）。提供的鉴定材料，应包括：课题申报表（复印件1份）；课题立项通知（复印件1份）；纸质和电子的开题报告、中期报告、课题研究报告及其相关材料（如出版的专著、发表和获奖的论文、成果影响证明材料）（3份）。

第三十二条　成果鉴定由芜湖市陶行知研究会组织专家进行，原则上每年集中组织1—2次。成果鉴定要求：

1、成果鉴定实行专家评议制，由同行专家（3—5人）组成专家组进行鉴定。课题组成员包括顾问不能担任本课题鉴定专家，所在单位及其上级主管部门参与鉴定的专家不能超过2人。并建立鉴定专家负责制，鉴定专家须遵守客观公正原则，对被鉴定成果的质量和水平做出全面、科学、客观的评价，杜绝虚假鉴定、人情鉴定等不良现象，鉴定专家对自己所提出的评价意见负责。

2、成果鉴定分现场鉴定、通讯鉴定、会议鉴定三种鉴定方式。一般采用通讯鉴定、会议鉴定。个别课题根据研究性质及成果形式需要可采用现场鉴定。

3、鉴定专家在认真通读研究成果的基础上，对照课题申请书预期达到的目标，实事求是地对成果提出客观、公正、全面的鉴定意见。采取通讯鉴定方式的，鉴定专家应分别提出成果等级评定，由组织鉴定单位综合后确定成果是否通过鉴定。采取会议鉴定方式的，由鉴定组确定成果等级及是否通过鉴定，并填写会议鉴定书。

4、鉴定等次分优秀、良好、合格、不合格四个等级。鉴定结论为不合格的，须在限定期限内（一般为半年）完善研究或修改成果材料并申请第二次鉴定，第二次鉴定仍“不合格”的课题，将作终止项目处理。

第三十三条　具备下列条件之一者可免于鉴定：

1、课题成果获部省级评奖二等奖以上奖励。

2、课题组成员在公开学术刊物发表学术论文两篇以上。

3、课题组成员出版专著1部以上。

4、在国家级课题中正式立项。

5、成果提出的主要结论被省级以上教育行政部门明确吸收采纳。

申请免于鉴定，应在填写《结题申请书》时说明理由，内容必须与所承担课题相关，并附相关证明材料。

第三十四条　通过鉴定的和批准免于鉴定的课题即可办理结题验收。课题负责人应将课题最终成果、研究工作报告等一并报送市陶研会，经验收合格，由市陶研会发给《芜湖市陶行知研究会研究课题结题证书》。

第九章　成果的宣传、推广和评奖

第三十五条　芜湖市陶行知研究会、各课题组和课题组所在单位，应采取各种积极措施加强对研究课题成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在教育决策和教育改革发展实践中的作用。

对具有重要应用价值、重要学术意义的成果及时摘报各级教育行政部门，或向教育界广泛宣传。

芜湖市陶行知研究会适时召开课题成果报告会，发布研究成果信息，组织多种形式的专题培训或学术研讨，促进成果的应用推广。

第三十六条　芜湖市陶行知研究会研究课题适时举行优秀成果评奖活动。办法另定。

第十章　附则

第三十七条　本办法自发布之日施行。本办法解释权和修改权属芜湖市陶行知研究会。