芜湖市切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动实施方案

为规范非学历文化教育类培训机构（以下简称校外培训机构）的办学行为，保障中小学生的健康成长，切实减轻我市中小学生课外负担，根据省教育厅等四部门《关于印发<安徽省切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动方案>的通知》（皖教基〔2018〕10号）精神，结合我市实际，特制定以下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以突出解决校外培训机构存在的以应试为导向的各类违规培训等问题为重点，按照“市级统筹、属地管理、分类梳理、依法整治、堵疏结合、健康有序”的原则，扎实做好校外培训机构的集中排查和整治工作，坚决治理违背教育规律和青少年成长规律的行为，依法维护学生权益，加快解决人民群众反映强烈的中小学生过重课外负担问题，确保中小学生健康成长全面发展。

二、工作目标

摸清全市校外培训机构状况，做到培训机构底数、资质状况和办学行为“三清”，实施分类登记。根据教育部和省厅规定的整改范围和重点实行限期整改，确保在今年年底前全面完成不规范校外培训机构的集中整治。通过集中整治，进一步健全校外培训机构联合监管机制，严格校外培训机构的资格准入和办学管理，规范校外培训机构办学行为，促进校外培训机构有序健康发展，切实减轻学生校外负担；进一步强化学校和教师管理，切实规范中小学教学行为。

三、治理重点和排查内容

重点治理面向中小学生非学历文化培训机构所开展的以应试为目的违规培训行为。具体排查范围：

1.面向中小学生开展非学历文化培训机构。

2.依法取得教育培训资质的培训机构。

3.非法开展教育培训的机构。

（1）未取得办学许可证，且未取得营业执照或事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书的机构。

（2）取得营业执照或事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书，但未依法取得办学许可证的机构。

4.存在安全隐患的办学机构。

5.培训机构存在的违背教育规律和学生身心发展规律的办学行为。

6.中小学校和教师行为规范相关情况。

- 四、职责分工

- 此次专项治理行动按照“属地管理”原则，在市委、市政府统一领导下，由教育行政部门牵头，民政、人社、工商等部门共同负责，公安、消防、城建等相关部门和各学校积极参与，共同治理。市级成立专项治理领导小组（名单见附件1），负责全市专项治理行动统筹协调工作。

- 各县区（开发区）要成立在党委、政府领导下，由教育行政部门牵头，民政、人社、市场监管、公安、消防、城建等部门共同负责的联合整治领导小组，根据部门职责和属地实际情况制定专项整治行动方案并组织实施。

- 五、实施步骤和方式

第一阶段：排查摸底(2018年6月20日前完成)

1.建立工作机制。各县区（开发区）要制定专项治理工作计划，明确时间表、路线图、任务书和责任人，完善相应的工作举措。各县区（开发区）工作计划于5月20日前后向社会公布，并报市教育局备案。

2.集中组织摸排。各县区（开发区）要通过培训机构申报审批、中小学生和家长参与课外培训机构培训情况登记、社区走访调研等多种途径，对辖区内校外培训机构进行全面摸排。学校填报必须按照教育部要求进行普查，登记每一名学生报班参加学科类校外培训的情况，做到逐校逐项填写。各县区（开发区）民政局、人社局、工商局及其他有关部门在摸排时间内，主动将附表调查数据反馈给各县区教育局统计汇总上报。市直相关部门将数据反馈到市教育局职成科。（6月10日前）

3.逐级汇总上报。建立全省统一登记平台，按照属地管理的原则，相关部门和各校分别逐级将摸排结果分类别计入全省统一设计的校外培训机构摸排和处理问题台账表格（见附件2-6），为全面整改提供依据。（6月20日前）

各县区（开发区）第一阶段摸底情况于2018年6月26底前报送市教育局。

第二阶段：全面整改（2018年7月至12月）

(一)集中整治，规范校外培训

1.分类实施整改。各县区（开发区）在前期排查摸底的基础上，对违规问题台账要分类建立台账和整改方案，实行销账制度，督促逐一整改，对限期未能整改的校外培训机构，相关部门按照机构开展业务范围，依法依规处理。（2018年12月10日前）

（1）对存在重大安全隐患的校外培训机构要立即停办整改。

（2）对未取得办学许可证、也未取得营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书），但具备办理证照条件的校外培训机构，要指导其依法依规办理相关证照；对不符合办理证照条件的，要依法依规责令其停止办学并妥善处置。

(3)对虽领取了营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书)，但尚未取得办学许可证的校外培训机构，具备条件的，要指导其办证；对不具备办证条件的，要责令其在经营（业务）范围内开展业务，不得再举办面向中小学生的培训。

(4)坚决纠正校外培训机构开展学科类培训（主要指语文、数学等主要学科）出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为。校外培训机构开展学科类培训的班次、内容、招生对象、上课时间等要向所在地教育行政部门进行审核备案并向社会公布。

(5)严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛，坚决查处将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为，并依法追究有关学校、培训机构和相关人员责任。

- 2.建立公告制度。县、区教育行政部门负责牵头建立《白名单》，公布无不良行为校外培训机构名单；建立《黑名单》，公布有安全隐患、无资质和有不良行为的校外培训机构名单。《白名单》、《黑名单》利用多种媒体向社会公布并分别报市教育局备案。为方便群众监督，各县区要设立举报电话。(2018年12月20日前)

- （二）强化责任追究，规范学校教师教学行为

坚持依法从严治教，坚决查处一些中小学校不遵守教学计划、“非零起点教学”等行为，严厉追究校长和有关教师的责任；坚决查处中小学教师课上不讲课后到校外培训机构讲，并诱导或逼迫学生参加校外培训机构培训等行为,一经查实，依法依规严肃处理，直至取消教师资格。（2018年12月10日前）

整改期间，省、市级将组织专项治理实施情况督查，并自2018年8月起，实行整改情况进展月报告制度，各县区教育行政部门每月25日前向市教育局汇总上报整改进展情况。

第三阶段：督促检查（2019年1月至6月）

各县区（开发区）要在2019年2月份前完成自查，进行工作总结，布置下阶段工作。各县区（开发区）专项治理行动总结报告于2018年4月15日前报市教育局，市级将在4月份前完成复核检查。市教育局将在5月至6月，对各县区专项治理工作情况适时开展专项督查。

六、组织措施

1.加强组织领导。各县区要高度重视，深刻理解本次专项行动关系人民群众切实利益和社会和谐稳定的重要意义，切实加强组织领导，建立有效的工作机构，健全长效协同机制，加强综合监管，落实部门责任，确保专项治理工作有人管、有人抓。教育行政部门要积极协调争取同级教育纪检监察部门参与专项整治。

2.准确把握政策。各县区（开发区）要认真学习领会四部门关于开展专项治理工作的通知精神，准确把握政策界限，结合本地实际，认真完善审核标准，突出治理重点，不搞“一刀切”。对培养学生兴趣、发展学生特长、发展素质教育、培训行为规范、手续完备的校外培训机构，要鼓励支持其发展，不能因为开展专项治理影响正常的校外培训机构审批、登记、培训等工作。同时要充分宣传专项治理的重要意义，认真做好政策解释工作，确保专项治理工作积极稳妥进行。

3.精心组织实施。各县区（开发区）要依据计划实施步骤、时限、要求，明确工作分工，落实责任人。排查摸底要扎实细致，不漏死角。对需要整改的问题清单要逐条逐项，明确整改意见和时限，对不能按期整改的校外培训机构，要依法依规处理，确保行动计划如期保质保量完成。

4．积极宣传引导。各县区（开发区）要加强舆论宣传，在全社会树立正确的教育观、成才观，引导家长理性看待校外培训，引导社会广泛参与监督。各学校要采取多种形式加强教育引导，明确责任要求，规范教师教学行为，提升课堂教学质量，不断提高师德师风建设水平。同时也要借助家长委员会、家长学校等各种平台，充分宣传专项治理的重要意义，认真做好政策宣传解释工作，确保专项治理工作积极稳妥进行。

附件：1、芜湖市校外培训机构联合专项治理领导小组成员名单

2.中小学生参加校外学科类培训情况统计表（学校用表）

3.中小学生参加校外学科类培训情况汇总表（县区教育局用表）

4.校外培训机构调查登记表（培训机构用表）

5.校外培训机构动态统计表（县区用表）

6.校外培训机构专项治理行动调查统计表（县区用表）

附件1：

芜湖市校外培训机构联合专项治理领导

小组成员名单

组长：  江  汛  芜湖市教育局党委书记、局长

副组长  刘育红  芜湖市教育局副局长

唐  平  芜湖市教育局副局长

汪学德  市纪委驻市教育局纪检组组长

李达志  芜湖市民政局副局长

贾成龙  芜湖市人力资源和社会保障局副局长

饶小侃  芜湖市工商行政管理局副局长

成员：  袁玉琴  芜湖市民政局社会组织管理局局长

陆照海  芜湖市人力资源和社会保障局就业培训科科长

徐  斌  芜湖市工商行政管理局个体私营经济监督管理科科长

朱红星  芜湖市教育局基教科科长

陈宝海  芜湖市教育局职成科科长

管  勇  芜湖市教育局人事科科长

李  旭  芜湖市人民政府教育督导委员会办公室主任

刘  伟  市纪委驻市教育局纪检组副组长

胡小波  芜湖市教育装备中心主任

| 附件2： 中小学生参加校外学科类培训情况统计表（学校用表）. 学校名称（公章）：; 在校学生数：; 校长（签名）：; 填报日期：. 序号; 本校学生参加的校外学科类培训机构名称; 地址; 培训内容; 每周平均课时（/人）; 每年平均费用（/人）; 参加培训的人数. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ...... |  |
| --- | --- |

注：表格要求用Ecel格式填写。

附件3：

| 中小学生参加校外学科类培训情况汇总表（县区教育局用表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区教育局（盖章）： |  |  |  |  |  | 填报人： |  | 电话： | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 类别 | 学校数 | 学生数 | 参加校外学科类培训学生数 | 每周平均培训课时（/人） | 每年平均培训费用（/人） | 主要培训机构情况（参加培训学生人数100人以上） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 序号 | 名称 | 地址 | 培训科目 | 参加培训 人数 |  |
| 小学 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

注：表格要求用Ecel格式填写。

附件4：

校外培训机构调查登记表

| 培训机构名称 （单位盖章 负责人签字） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构代码 |  |  |  | 办学许可证号 |  |  |  |
| 机构负责人 |  |  |  | 联系电话 （手机） |  |  |  |
| 管理人员数 |  |  |  | 工勤人员数 |  |  |  |
| 教师总人数 |  | 专职人数 |  | 持有教师 资格人数 |  | 专职人数 |  |
|  |  | 兼职人数 |  |  |  | 兼职人数 |  |
| 培训机构主要情况（主要包括培训机构招生对象、班次、培训内容、上课时间以及机构资质、培训管理、收费标准、安全保障等内容） |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

校外培训机构动态统计表                                                                                                                                                                                 填报县（区）：     （盖章）                                                                                                          填报时间      年      月

| 序号 | 培训机构名称 | 培训内容 | 资质情况 |  |  | 安全情况 |  | 办学行为是否规范 |  |  | 培训教师情况 |  |  |  | 整改落实情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有证 有照 | 无证 有照 | 无证 无照 | 基本 安全 | 有重大安 全隐患 | 规范 培训 | 不规范培训 |  | 专职教 |  | 兼职 教师 | 整改内容 | 整改措施 | 整改时限 | 整改进展 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩大范围 | 超纲超标准 | 有资质 | 无资质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：6

校外培训机构专项治理行动调查统计表

（截至  年  月  日）

县（区）（盖章）

| 名 称 |  | 数量 | 其中，面向中小学生开展语数外等学科培训活动的机构数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育行政部门审批的文化教育类培训机构（不含民办幼儿园） |  |  |  |
| 人社部门审批的职业技能类培训机构 |  |  |  |
| 工商部门登记的教育类、培训类公司 | 名称或经营范围中含有“培训” |  |  |
|  | 名称或经营范围中含有“教育咨询” |  |  |
| 民政部门登记、有关部门主管的培训类组织（体育俱乐部、文化书画院等） |  |  |  |
| “无证无照”培训机构 |  |  |  |

中小学校学生参加校外学科类培训人数:

参加校外学科类培训人数占中小学生总数比例：