附件1：

2020年芜湖市义务教育网上报名审核工作日程安排（幼升小）

| 时间安排 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 4月——5月15日 | 进行幼升小/小升初网上报名审核平台模拟运行；制作2020年芜湖市幼升小网上报名审核操作手册 |  |
| 5月18日——6月19日 | 进行2020年芜湖市幼升小/小升初网上报名审核平台使用培训工作 |  |
| 市区：6月22日中午12:00开始——7月5日中午12:00结束； | 幼升小网上报名开通 | ①报名期间内家长可以随时进行报名信息修改；②接到短信通知的预审不通过学生也可在报名时间内进行报名信息材料补充完善。 |
| 四县（市）：6月27日中午12:00开始——7月5日中午12:00结束。 |  |  |
| 市区：6月23日——7月8日 | 幼升小各预审窗口进行学生报名材料预审 | 预审不通过将以短信通知学生家长在规定时间内进行报名信息材料补充完善。 |
| 四县（市）：6月28日——7月8日 |  |  |
| 7月9日至7月11日 | 接到短信通知的预审不通过学生进行报名信息材料补充完善 |  |
| 7月9日至7月13日 | 家长进行报名信息确认 | 若家长在规定时间内没有确认，自动默认信息确认无误。信息确认无误后提交，即学生报名材料提交成功。 |
|  | 信息确认后：①在双选学区符合双选条件的学生，请进行意愿选择；②不在双选学区或者在双选学区但不符合双选条件的学生，请自动忽略。 | 符合双选条件的学生家长要在规定时间内完成意愿选择，若家长没有在规定时间内进行意愿选择，将由所属县（市）区教育局进行安排。 |
| 7月10日——7月28日 | 认证中心初步判断报名信息真实性 |  |
| 7月10日——7月底 | 幼升小各初审窗口进行学生报名材料初审 |  |
| 8月1日——8月10日 | 教育部门进行生源状况调查 |  |
| 8月11日——8月20日 | 按照幼升小招生政策，分配生源到各初中学校； |  |
| 8月21日——8月22日 | 各小学组织新生报名 | 报名时需交验户口、房产证、计划免疫证明（凭免疫接种卡前往计划免疫接种医院换取）。 |
| 8月25日－26日 | 各校发放一年级新生入学通知书 |  |

注：本日程表仅为计划安排，可根据实际工作情况作适当调整。

2020年芜湖市义务教育网上报名审核工作日程安排（小升初）

| 时间安排 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 4月——5月15日 | 进行幼升小/小升初网上报名审核平台模拟运行；制作2020年芜湖市小升初网上报名审核操作手册 |  |
| 5月18日——5月25日 | 进行2020年芜湖市幼升小/小升初网上报名审核平台使用培训工作 |  |
| 市区：5月26日中午12:00开始——6月7日中午12:00结束 | 小升初网上报名开通 | ①报名期间内家长可以随时进行报名信息修改；②接到短信通知的预审不通过学生也可在报名时间内进行报名信息材料补充完善。 |
| 四县（市）：6月1日中午12:00开始——6月7日中午12:00结束。 |  |  |
| 市区：5月27日——6月10日 | 小升初各预审窗口进行学生报名材料预审 | 预审不通过将以短信通知学生家长在规定时间内进行报名信息材料补充完善。 |
| 四县（市）：6月2日——6月10日 |  |  |
| 6月11日至6月14日 | 预审不通过学生进行报名信息材料补充完善 |  |
| 6月11日至6月16日 | 家长进行报名信息确认 | 若家长在规定时间内没有确认，自动默认信息确认无误。信息确认无误后提交，即学生报名材料提交成功。 |
|  | 信息确认后：①在双选学区符合双选条件的学生，请进行意愿选择；②不在双选学区或者在双选学区但不符合双选条件的学生，请自动忽略。 | 符合双选条件的学生家长要在规定时间内完成意愿选择，若家长没有在规定时间内进行意愿选择，将由所属县（市）区教育局安排。 |
| 6月12日——7月5日 | 认证中心初步判断报名信息真实性 |  |
| 6月12日——7月15日 | 小升初各初审窗口进行学生报名材料初审 |  |
| 7月16日——7月底 | 教育部门进行生源状况调查 |  |
| 8月1日——8月21日 | 按照小升初招生政策，分配生源到各初中学校； |  |
| 8月22日——8月24日 | 各校发放初一新生入学通知书 |  |
| 8月25日-8月26日 | 市区现场接待家长（芜湖市二中本部） |  |

注：本日程表仅为计划安排，可根据实际工作情况作适当调整。